## Лист1
Етап проекту | Дата початку | Тривалість | Дата завершення
Перший етап розробки | 2019-11-30 02:53 | 3 | 2019-12-03 02:53
Розподіл ролей | 2019-11-30 02:53 | 1 | 2019-12-01 02:53
Обгрунтування розподілу | 2019-11-30 02:53 | 1 | 2019-12-01 02:53
Опис контексту | 2019-11-30 02:53 | 2 | 2019-12-02 02:53
Опис концепції | 2019-12-01 02:38 | 2 | 2019-12-03 02:38
Підсумки розробки етапу | 2019-12-03 02:53 | 0 | 2019-12-03 02:53
Другий етап розробки | 2019-12-03 02:53 | 6 | 2019-12-09 02:53
Вибір стратегії розробки | 2019-12-03 | 1 | 2019-12-04
Формування вимог | 2019-12-03 | 2 | 2019-12-05
Формування моделі вимог | 2019-12-04 | 3 | 2019-12-07
Вибір архітектури | 2019-12-06 | 3 | 2019-12-09
Підсумки розробки етапу | 2019-12-09 | 0 | 2019-12-09
Третій етап розробки | 2019-12-09 | 5 | 2019-12-14
0
0
0
Formulas:
Дата завершення = SUM([Дата початку]:[Тривалість])