## Лист1
Етап проекту | Дата початку | Тривалість | Дата завершення | Легенда
Перший етап розробки | 2019-11-30 02:53 | 3 | 2019-12-03 02:53 | початок етапу
Розподіл ролей | 2019-11-30 02:53 | 1 | 2019-12-01 02:53 | виконано
Обгрунтування розподілу | 2019-11-30 02:53 | 1 | 2019-12-01 02:53 | не виконано
Опис контексту | 2019-11-30 02:53 | 2 | 2019-12-02 02:53 | кінець етапу
Опис концепції | 2019-12-01 02:38 | 2 | 2019-12-03 02:38
Підсумки розробки етапу | 2019-12-03 02:53 | 0 | 2019-12-03 02:53
Другий етап розробки | 2019-12-03 02:53 | 6 | 2019-12-09 02:53
Формування функ. вимог | 2019-12-03 | 2 | 2019-12-05
Вибір архітектури | 2019-12-06 | 3 | 2019-12-09
Розробка архітектурної моделі | 2019-12-06 | 3 | 2019-12-09
Підсумки розробки етапу | 2019-12-09 | 0 | 2019-12-09
Третій етап розробки | 2019-12-09 | 5 | 2019-12-14
Двовимірна структура робіт | 2019-12-09 | 3 | 2019-12-12
Оцінка витрат | 2019-12-09 | 3 | 2019-12-12
Робочі пакети | 2019-12-10 | 3 | 2019-12-13
Часовий графік виконання | 2019-12-10 | 3 | 2019-12-13
CASE-засоби | 2019-12-10 | 4 | 2019-12-14
Підсумки розробки етапу | 2019-12-14 | 0 | 2019-12-14
Резерв | 2019-12-14 | 2 | 2019-12-16
Підсумки розробки проекту | 2019-12-16 | 0 | 2019-12-16
Formulas:
Дата завершення = SUM([Дата початку]:[Тривалість])