**Робочі пакети**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AB-1 |
| Відповідальний за робочий пакет | Сотник |
| Поставлене завдання | Аналіз передумов |
| Необхідні результати | Артефакт «Контекст проекту» |
| Бюджет | 12320 ₴ |
| Основні умови | Визначення рішень для ключових питань розробки ПЗ |
| Терміни | 1.12.2019-1.1.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AB-2 |
| Відповідальний за робочий пакет | Година |
| Поставлене завдання | Постановка задачі |
| Необхідні результати | Артефакт «Специфікація вимог» |
| Бюджет | 12320 ₴ |
| Основні умови | Визначення мети розробки, вхідних, вихідних даних, вимог до якості, інші вимоги |
| Терміни | 1.12.2019-1.1.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AB-3 |
| Відповідальний за робочий пакет | Сотник |
| Поставлене завдання | Проектування ПЗ |
| Необхідні результати | Артефакт «Архітектура проекту» |
| Бюджет | 12320 ₴ |
| Основні умови | Визначення моделі архітектури, архітектурний поділ |
| Терміни | 1.12.2019-1.1.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-11 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Прототипування архітектури |
| Необхідні результати | Прототип першої версії |
| Бюджет | 90090₴ |
| Основні умови | Прототип має певний функціонал і інтерфейси для користувача |
| Терміни | 1.1.2020-14.2.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-12 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Конструювання ПЗ |
| Необхідні результати | Мікросервіси першої версії |
| Бюджет | 144690₴ |
| Основні умови | Сконструйоване ПЗ архітектурно і функціонально відповідає вимогам |
| Терміни | 1.2.2019-14.4.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-13 |
| Відповідальний за робочий пакет | Ломачинський, Кривошей, Козаченко |
| Поставлене завдання | Тестування першої версії |
| Необхідні результати | Відладка ПЗ |
| Бюджет | 25900₴ |
| Основні умови | Пошук критичних помилок, допущених при розробці, і їх виправлення |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-14 |
| Відповідальний за робочий пакет | Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Реліз першої версії |
| Необхідні результати | Розгорнута перша версія |
| Бюджет | 18900₴ |
| Основні умови | Працездатність усього функціоналу ПЗ в системі користувача |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-15 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Ломачинський |
| Поставлене завдання | Супровід ПЗ |
| Необхідні результати | Підтримка і виправлення помилок в ПЗ до випуску наступної версії ПЗ |
| Бюджет | 15400₴ |
| Основні умови | Супровід актуальної версії до виходу нової |
| Терміни | 14.5.2020-14.10.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-21 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Прототипування архітектури |
| Необхідні результати | Прототип другої версії |
| Бюджет | 87360₴ |
| Основні умови | Прототип має певний функціонал і інтерфейси для користувача |
| Терміни | 1.1.2020-14.2.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-22 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Конструювання ПЗ |
| Необхідні результати | Мікросервіси другої версії |
| Бюджет | 207480₴ |
| Основні умови | Сконструйоване ПЗ архітектурно і функціонально відповідає вимогам |
| Терміни | 1.2.2019-14.4.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-23 |
| Відповідальний за робочий пакет | Ломачинський, Кривошей, Козаченко |
| Поставлене завдання | Тестування другої версії |
| Необхідні результати | Відладка ПЗ |
| Бюджет | 59570₴ |
| Основні умови | Пошук критичних помилок, допущених при розробці, і їх виправлення |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-24 |
| Відповідальний за робочий пакет | Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Реліз другої версії |
| Необхідні результати | Розгорнута друга версія |
| Бюджет | 18900₴ |
| Основні умови | Працездатність усього функціоналу ПЗ в системі користувача |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-25 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Ломачинський |
| Поставлене завдання | Супровід ПЗ |
| Необхідні результати | Підтримка і виправлення помилок в ПЗ до випуску наступної версії ПЗ |
| Бюджет | 137060₴ |
| Основні умови | Супровід актуальної версії до виходу нової |
| Терміни | 14.5.2020-14.10.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-31 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Прототипування архітектури |
| Необхідні результати | Прототип третьої версії |
| Бюджет | 90090₴ |
| Основні умови | Прототип має певний функціонал і інтерфейси для користувача |
| Терміни | 1.1.2020-14.2.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-32 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Конструювання ПЗ |
| Необхідні результати | Мікросервіси третьої версії |
| Бюджет | 150150₴ |
| Основні умови | Сконструйоване ПЗ архітектурно і функціонально відповідає вимогам |
| Терміни | 1.2.2019-14.4.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-33 |
| Відповідальний за робочий пакет | Ломачинський, Кривошей, Козаченко |
| Поставлене завдання | Тестування третьої версії |
| Необхідні результати | Відладка ПЗ |
| Бюджет | 33880₴ |
| Основні умови | Пошук критичних помилок, допущених при розробці, і їх виправлення |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-34 |
| Відповідальний за робочий пакет | Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Реліз третьої версії |
| Необхідні результати | Розгорнута третя версія |
| Бюджет | 20790₴ |
| Основні умови | Працездатність усього функціоналу ПЗ в системі користувача |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-35 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Ломачинський |
| Поставлене завдання | Супровід ПЗ |
| Необхідні результати | Підтримка і виправлення помилок в ПЗ до випуску наступної версії ПЗ |
| Бюджет | 133980₴ |
| Основні умови | Супровід актуальної версії до виходу нової |
| Терміни | 14.5.2020-14.10.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-41 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Прототипування архітектури |
| Необхідні результати | Прототип першої версії |
| Бюджет | 84630₴ |
| Основні умови | Прототип має певний функціонал і інтерфейси для користувача |
| Терміни | 1.1.2020-14.2.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-42 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Конструювання ПЗ |
| Необхідні результати | Мікросервіси першої версії |
| Бюджет | 150150₴ |
| Основні умови | Сконструйоване ПЗ архітектурно і функціонально відповідає вимогам |
| Терміни | 1.2.2019-14.4.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-43 |
| Відповідальний за робочий пакет | Ломачинський, Кривошей, Козаченко |
| Поставлене завдання | Тестування першої версії |
| Необхідні результати | Відладка ПЗ |
| Бюджет | 59570₴ |
| Основні умови | Пошук критичних помилок, допущених при розробці, і їх виправлення |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-44 |
| Відповідальний за робочий пакет | Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Реліз першої версії |
| Необхідні результати | Розгорнута перша версія |
| Бюджет | 18900₴ |
| Основні умови | Працездатність усього функціоналу ПЗ в системі користувача |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-45 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Ломачинський |
| Поставлене завдання | Супровід ПЗ |
| Необхідні результати | Підтримка і виправлення помилок в ПЗ до випуску наступної версії ПЗ |
| Бюджет | 137060₴ |
| Основні умови | Супровід актуальної версії до виходу нової |
| Терміни | 14.5.2020-14.10.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-51 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Прототипування архітектури |
| Необхідні результати | Прототип п’ятої версії |
| Бюджет | 87360₴ |
| Основні умови | Прототип має певний функціонал і інтерфейси для користувача |
| Терміни | 1.1.2020-14.2.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-52 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Конструювання ПЗ |
| Необхідні результати | Мікросервіси п’ятої версії |
| Бюджет | 147420₴ |
| Основні умови | Сконструйоване ПЗ архітектурно і функціонально відповідає вимогам |
| Терміни | 1.2.2019-14.4.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-53 |
| Відповідальний за робочий пакет | Ломачинський, Кривошей, Козаченко |
| Поставлене завдання | Тестування п’ятої версії |
| Необхідні результати | Відладка ПЗ |
| Бюджет | 59570₴ |
| Основні умови | Пошук критичних помилок, допущених при розробці, і їх виправлення |
| Терміни | 1.5.2020-14.5.2020 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-54 |
| Відповідальний за робочий пакет | Колесник, Абдуллаєв |
| Поставлене завдання | Реліз п’ятої версії |
| Необхідні результати | Розгорнута п’ята версія |
| Бюджет | 18900₴ |
| Основні умови | Працездатність усього функціоналу ПЗ в системі користувача |
| Терміни | 1.10.2021-14.10.2021 |
| Замовник | Керівництво НАУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва пакету | AСV-55 |
| Відповідальний за робочий пакет | Кривошей, Ломачинський |
| Поставлене завдання | Супровід ПЗ |
| Необхідні результати | Підтримка і виправлення помилок в ПЗ до випуску наступної версії ПЗ |
| Бюджет | 1205820₴ |
| Основні умови | Супровід актуальної версії |
| Терміни | 14.10.2021-14.10.2024 |
| Замовник | Керівництво НАУ |